## Slide 1
23 octobre 2016
Gestion de portefeuille de projets
Direction Technologies et systèmes d’information

## Slide 2: La gestion de portefeuille de projets (GPP)
Dans un contexte de ressources humaines, matérielles et financières limitées, la gestion de portefeuille de projets est un processus d’optimisation permettant d’assigner les ressources rares sur les projets qui ont le plus de valeur pour l’organisation tout en assurant l’alignement avec les objectifs stratégiques.
2

## Slide 3: Processus
3
Identifier les projets
Catégoriser les projets
Évaluer les projets
Suivi du portefeuille
Prioriser les projet
Autoriser les projets
PLANIFICATION
SUIVI
Demande
Critères
Capacité
Structure
Fiche de projet
Liste de
projets et opportunités
Dossier d’affaires
Liste de projets catégorisés
Liste de projets priorisés
Planification
12-18 mois
Liste de projets autorisés en attente
Rapports
Tableau de bord
Indicateurs

## Slide 4: Structure de gouvernance
4
NIVEAU
STRATÉGIQUE
NIVEAU
TACTIQUE
NIVEAU
OPÉRATIONNEL
DTSI
DATC
DSC
DSU
DSRA
DSA
BUREAU DE PROJETS BUL
PORTEFEUILLE PROJETS DTSI
PORTEFEUILLE PROJETS DATC
PORTEFEUILLE PROJETS DSU
PORTEFEUILLE PROJETS DSC
PORTEFEUILLE PROJETS DSRA
PORTEFEUILLE PROJETS DSA
PORTEFEUILLE PROJETS STRATÉGIQUES
CDI
COMITÉ DE GOUVERNANCE DES PROJETS
GOUVERNANCE PROJETS
GOUVERNANCE PROJETS STRATÉGIQUES
CGI
COMITÉ DE SUIVI DES PROJETS
COMITÉS DE SUIVI DE PROJETS

## Slide 5: Processus
5
Identifier les projets
Catégoriser les projets
Évaluer les projets
Suivi du portefeuille
Prioriser les projet
Autoriser les projets
PLANIFICATION
SUIVI
Demande
Critères
Capacité
Structure
Fiche de projet
Liste de
projets et opportunités
Dossier d’affaires
Liste de projets catégorisés
Liste de projets priorisés
Planification
12-18 mois
Liste de projets autorisés en attente
Rapports
Tableaux de bord
Indicateurs

## Slide 6: 1) Identifier les projets
Procéder à l’inventaire des projets en cours et identifier les opportunités qui se présentent. Une fiche de projet est rédigée pour chaque nouvelle opportunité.
    La fiche de projet est présentée au Comité de gouvernance des projets.
    Approbation requise pour poursuivre les étapes du processus GPP.
6

## Slide 7: Fiche de projet
7

## Slide 8: Liste de projets en cours
8

## Slide 9: Processus
9
Identifier les projets
Catégoriser les projets
Évaluer les projets
Suivi du portefeuille
Prioriser les projet
Autoriser les projets
PLANIFICATION
SUIVI
Demande
Critères
Capacité
Structure
Fiche de projet
Liste de
projets et opportunités
Dossier d’affaires
Liste de projets catégorisés
Liste de projets priorisés
Planification
12-18 mois
Liste de projets autorisés en attente
Rapports
Tableaux de bord
Indicateurs

## Slide 10: 2) Catégoriser les projets
Procéder à la classification des projets en fonction de la structure de portefeuille adoptée par l’organisation pour assurer une saine distribution du budget.
  Discrétionnaires & non discrétionnaires
  Opérations, évolution, croissance et transformation
  Urgences
10

## Slide 11: Structure de portefeuille type
11
NON DISCRÉTIONNAIRE
DISCRÉTIONNAIRE
PROJETS CONFORMITÉ
PROJETS RISQUE MAJEUR
PROJETS MULTI-SECTORIELS
PROJETS STRATÉGIQUES
PROJETS R&D
PROJETS
SECTORIELS
CROISSANCE
PROJETS INFRASTRUCTURES
TRANSFORMATION
ÉVOLUTION
OPÉRATIONS

## Slide 12: Catégories de projets
12
CATÉGORIES | DESCRIPTION | CARACTÉRISTIQUES
DISCRÉTIONNAIRE |  | 
CROISSANCE | Un projet de croissance implique le développement de nouveaux canaux ou territoires dans le but d’accroître l’offre de services. | Projet augmentant le taux de pénétration marché. Risque d’affaire moyen à élevé. Exploite les produits et services existants.
ÉVOLUTION | Un projet discrétionnaire visant essentiellement à améliorer les fonctions et processus actuels plus performants (efficacité et efficience) | Financement relié à la valeur d’affaires associées à l’optimisation de systèmes, fonctions, processus actuels. Solution d’affaire existante mais limitative pour le futur.
FONDATIONS | Projet visant à développer et mettre en place des composantes technologiques critiques soutenant l’exécution des stratégies d’affaires. | Financement par projet, idéalement intégré à un projet d’affaires existant. Projet à portée multisectorielle.

## Slide 13: Catégories de projets
13
CATÉGORIES | DESCRIPTION | CARACTÉRISTIQUES
NON DISCRÉTIONNAIRE | Projet visant à rencontrer les normes ou obligations de conformité, ou encore réduire un ou des risques d’entreprise jugés trop élevés. | Financement sans valeur ajoutée. Jugés « obligatoires » Objectif premier est de réduire les risques et non de générer de la valeur d’affaires. Peut inclure la mise à niveau d’infrastructures, plateformes, technologies, systèmes critiques.
OPÉRATIONS | Enveloppe requise pour opérer et livrer les services de soutien aux opérations, incluant la maintenance applicative. | Financement par enveloppe. Critères décisionnels spécifiques. Activités qui ne sont pas gérées par projet.

## Slide 14: Structure de portefeuille BUL
14
INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE À PART ENTIÈRE
APPUI ESSENTIEL À LA FORMATION
INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE À LA FINE POINTE
ESPACE VIVANT, ANCRÉ DANS LE CAMPUS
OUVERTURE SUR LA RÉGION, LE PAYS, LE MONDE
PROJETS AYANT UNE CONTRIBUTION MESURÉE AUX PRIORITÉS STRATÉGIQUES
PORTEFEUILLE STRATÉGIQUE
PORTEFEUILLE
DATC
PORTEFEUILLE DSU
PORTEFEUILLE …
PORTEFEUILLE DSA
CHAQUE PORTEFEUILLE PEUT ÊTRE SEGMENTÉ SELON 2 GRANDES CATÉGORIES
PROJETS REGROUPÉS EN 7 GRANDS PORTEFEUILLES
CIBLE
45 %
CIBLE
55 %
% DE L’ENVELOPPE DISPONIBLE
GESTION CONSOLIDÉE ET RESPONSABLE
NON-DISCRÉTIONNAIRE
OPÉRATIONS
DISCRÉTIONNAIRE
ÉVOLUTION
CROISSANCE
TRANSFORMATION
RISQUE & CONFORMITÉ

## Slide 15: Processus
15
Identifier les projets
Catégoriser les projets
Évaluer les projets
Suivi du portefeuille
Prioriser les projet
Autoriser les projets
PLANIFICATION
SUIVI
Demande
Critères
Capacité
Structure
Fiche de projet
Liste de
projets et opportunités
Dossier d’affaires
Liste de projets catégorisés
Liste de projets priorisés
Planification
12-18 mois
Liste de projets autorisés en attente
Rapports
Tableaux de bord
Indicateurs

## Slide 16: 3) Évaluer les projets
Approfondir et documenter la réflexion sur une opportunité afin d’en faire la comparaison à l’aide d’un dossier d’affaires décrivant notamment :
  Besoins
  Avantages
  Inconvénients
  Bénéfices
  Risques
  Impacts sur les processus d’affaires
    Le dossier d’affaires est présenté au Comité de gouvernance des projets.
    Approbation requise pour poursuivre les étapes du processus GPP.
16

## Slide 17: Processus
17
Identifier les projets
Catégoriser les projets
Évaluer les projets
Suivi du portefeuille
Prioriser les projet
Autoriser les projets
PLANIFICATION
SUIVI
Demande
Critères
Capacité
Structure
Fiche de projet
Liste de
projets et opportunités
Dossier d’affaires
Liste de projets catégorisés
Liste de projets priorisés
Planification
12-18 mois
Liste de projets autorisés en attente
Rapports
Tableaux de bord
Indicateurs

## Slide 18: 4) Prioriser les projets
Les projets sont comparés pour déterminer les priorités de réalisation dans un contexte de ressources limitées. L’utilisation de matrices multicritères est l’une des meilleures pratiques utilisées pour comparer :
  Alignement stratégique
  Retour sur l’investissement
  Risques
  Urgence
18

## Slide 19: Critères de priorisation
19
LISTE DE PROJETS PRIORISÉS
Enveloppe
Catégorie
Nom projet
Courte description
Coûts (Année courante, total)
ÉVALUATION:
  PROJETS DISCRÉTIONNAIRES:
    Poids total valeur
    Poids total risque
  PROJETS NON DISCRÉTIONNAIRES:
  Poids total urgence
  Poids total risque
FICHE PROJET
DESCRIPTION DU PROJET:
NOM DU PROJET
NOM DU PROPRIÉTAIRE
DESCRIPTION
PORTÉE-ÉTENDUE
FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
PRINCIPALES ACTIVITÉS
CALENDRIER CIBLE
RÉSULTATS ATTENDUS
DÉPENDANCES ET CONTRAINTES
IDENTIFICATION DE PORTEFEUILLE
RÉSULTATS D’AFFAIRES RECHERCHÉS
CONFORMITÉ AVEC POLITIQUES-PRINCIPES TI
DÉVIATION
ÉVALUATION FINANCIÈRE
COÛTS ESTIMÉS
COMMENTAIRES
ÉVALUATION DE LA VALEUR
Coût (année courante, total)
Retour sur l’investissement
Poids de la valeur du projet
  V1. Infrastructure recherche = 20%
  V2. Appui à la formation = 20%
  V3. Technologie de pointe = 15%
  V4. Espace vivant = 15%
  V5. Ouverture sur le monde = 15%
  V6. Gestion consolidée = 15%
ÉVALUATION DU RISQUE
Poids du risque du projet
  R1. Impacts sur les processus = 20%
  R2. Étendue du déploiement = 20%
  R3. Complexité du projet = 20%
  R4. Impacts organisationnels = 20%
  R5. Maturité technologique = 20%
ÉVALUATION DE L’URGENCE
U1. Ampleur de l’effort requis = 40%
U2. Délai de réalisation = 20%
U3. Efficience = 40%

## Slide 20: Processus
20
Identifier les projets
Catégoriser les projets
Évaluer les projets
Suivi du portefeuille
Prioriser les projet
Autoriser les projets
PLANIFICATION
SUIVI
Demande
Critères
Capacité
Structure
Fiche de projet
Liste de
projets et opportunités
Dossier d’affaires
Liste de projets catégorisés
Liste de projets priorisés
Planification
12-18 mois
Liste de projets autorisés en attente
Rapports
Tableaux de bord
Indicateurs

## Slide 21: 5) Autoriser les projets
Il ’agit de tracer la ligne entre les projets incorporés à la planification 12-18 mois et ceux qui seront en attente de réalisation pour les périodes subséquentes. Autoriser un projet nécessite de :
  réaliser une analyse de la capacité organisationnelle;
  garantir le financement du projet (fonctionnement et investissement)
  revoir (parfois) la priorité d’un projet faute de capacité ou de financement.
    L’analyse de capacité est présentée au Comité de gouvernance des projets.
    Approbation requise pour poursuivre le processus GPP.
21

## Slide 22
2014-2015
#2, #3, #4, #5,
#7, #11, #12, #14,
#16, #18, #19, #20,
#22, #23a, #24,
#25a, #27, #29, #31,
#32, #33, #34, #35
2015-2016
#1, #6, #8, #9,
#10, #13, #20 (an 2),
#23b, #25b, #26, #28,
#30, #33 (an 2),
#34 (an 2)
2016-2017
#10 (an 2), #17, #21,
#23b (an 2), #25c,
#28 (an 2),
Distribution de projets en fonction de leur échéance
6 juin 2014
Notes: Animated upward process arrow with colored bullets
(Basic)
To reproduce the SmartArt effects on this slide, do the following:
On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank.
On the Insert tab, in the Illustrations group, click SmartArt. In the Choose a SmartArt Graphic dialog box, in the left pane, click Process. In the Process pane, click Upward Arrow (eighth row, third option from the left), and then click OK to insert the graphic into the slide.
Select the graphic, and then click one of the arrows on the left border. In the Type your text here dialog box, enter text. (Note: To create a bulleted list below each heading, select the heading text box in the Type your text here dialog box, and then under SmartArt Tools, on the Design tab, in the Create Graphic group, click Add Bullet. Enter text into the new bullet text box.)
On the slide, select the graphic. Under SmartArt Tools, on the Design tab, in the SmartArt Styles group, do the following:
  Click Change Colors, and then under Colorful click Colorful Range - Accent Colors 3 to 4 (third option from the left).
  Click More, and then under Best Match for Document click Intense Effect (fifth option from the left).
On the Home tab, in the Font group, select Calibri from the Font list, and then select 24 from the Font Size list.
Select the text in the first text box from the left. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the WordArt Styles group, click the arrow next to Text Fill, and then under Theme Colors click Olive Green, Accent 3, Darker 25% (fifth row, seventh option from the left).
Select the text in the second text box from the left. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the WordArt Styles group, click the arrow next to Text Fill, and then under Theme Colors click Aqua, Accent 5, Darker 25% (fifth row, ninth option from the left).
Select the text in the third text box from the left. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the WordArt Styles group, click the arrow next to Text Fill, and then under Theme Colors click Purple, Accent 4, Darker 25% (fifth row, eighth option from the left).
To reproduce the animation effects on this slide, do the following:
On the Animations tab, in the Advanced Animations group, click Animation Pane.
On the slide, select the graphic. On the Animations tab, in the Animation group, click the More arrow at the side of the Effects Gallery, and under Entrance, click Wipe.
In the Animation group, click Effect Options and do the following:
  under Direction, click From Left.
  Under Sequence, click One by One.
  In the Timing group, do the following:
    In the Duration list, click 01.00.
    In the Start list, click With Previous.
In the Animation Pane, click the double arrow under the wipe effect to expand the contents of the list of effects.
Also in the Animation Pane, select the second wipe effect and then on the Animations tab, do the following:
  In the Animation group, click More, then click More Entrance Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Exciting, click Curve Up, and then click OK.
  In the Timing group, in the Start list, select On Click.
  In the Timing group, in the Duration list, select 00.50.
Also in the Animation Pane, select the third wipe effect and then on the Animations tab, do the following:
  In the Animation group, click More, then click More Entrance Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Moderate, click Peek In, and then click OK.
  In the Animation group, click Effect Options and under Direction, click From Top.
  In the Timing group, do the following:
    In the Start list, select With Previous.
    In the Timing group, in the Duration list, select 00.50.
    In the Delay list, enter 00.50.
Also in the Animation Pane, select the fourth wipe effect, and then on the Animations tab, do the following:
  In the Animation group, click More, then click More Entrance Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Exciting, click Curve Up, and then click OK.
  In the Timing group, in the Start list, select On Click.
  In the Timing group, in the Duration list, select 00.50.
Also in the Animation Pane, select the fifth wipe effect, and then on the Animations tab, do the following:
  In the Animation group, click the More arrow on the Effects Gallery, then click More Entrance Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Moderate, click Peek In, and then click OK.
  In the Animation group, click Effect Options and under Direction, click From Top.
  In the Timing group, do the following:
    In the Start list, select With Previous.
    In the Timing group, in the Duration list, select 00.50.
    In the Delay list, enter 00.50.
Also in the Animation Pane, select the sixth wipe effect, and then on the Animations tab, do the following:
  In the Animation group, click the More arrow on the Effects Gallery, then click More Entrance Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Exciting, click Curve Up, and then click OK.
  In the Timing group, in the Start list, select On Click.
  In the Timing group, in the Duration list, select 00.50.
Also in the Animation Pane, select the seventh wipe effect, and then on the Animations tab, do the following:
  In the Animation group, click the More arrow on the Effects Gallery, then click More Entrance Effects. In the Change Entrance Effect dialog box, under Moderate, click Peek In, and then click OK.
  In the Animation group, click Effect Options and under Direction, click From Top.
  In the Timing group, do the following:
    In the Start list, select With Previous.
    In the Timing group, in the Duration list, select 00.50.
    In the Delay list, enter 00.50.
To reproduce the background effects on this slide, do the following:
Right-click the slide background area, and then click Format Background.
In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:
  In the Type list, select Linear.
  In the Direction list, click Linear Right (first row, fourth option from the left).
Under Gradient stops, click Add gradient stop or Remove gradient stop until two stops appear on the slider, then customize the gradient stops as follows:
  Select the first stop on the slider, and do the following:
    In the Position box, enter 39%.
    Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left).
  Select the last stop on the slider, and do the following:
    In the Position box, enter 100%.
    Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Olive Green, Accent 3, Lighter 60% (third row, seventh option from the left).
To increase the size of the SmartArt graphic so that it spans the entire slide, do the following:
On the slide, select the graphic.
Point to the top right corner of the graphic border, until a two-headed arrow appears. Drag the top right corner of the graphic border into the top right corner of the slide.
Point to the bottom left corner of the graphic border, until a two-headed arrow appears. Drag the bottom left corner of the graphic border into the bottom left corner of the slide.

## Slide 23: Outils de sélection et de priorisation
23

## Slide 24: Processus
24
Identifier les projets
Catégoriser les projets
Évaluer les projets
Suivi du portefeuille
Prioriser les projet
Autoriser les projets
PLANIFICATION
SUIVI
Demande
Critères
Capacité
Structure
Fiche de projet
Liste de
projets et opportunités
Dossier d’affaires
Liste de projets catégorisés
Liste de projets priorisés
Planification
12-18 mois
Liste de projets autorisés en attente
Rapports
Tableaux de bord
Indicateurs

## Slide 25: 6) Suivi du portefeuille
Consolider les rapports d’avancement des projets au sein d’un tableau de bord afin de permettre au Comité de gouvernance des projets de visualiser la santé des projets et d’évaluer l’avancement en fonction des objectifs stratégiques adoptés.
    Les indicateurs de santé des projets peuvent mener à la décision d’arrêter temporairement ou définitivement un projet.
25

## Slide 26: Outils de suivi de projet
26

## Slide 27: Les attentes
En tant que membre du Comité de gouvernance des projets
Approuver la structure du portefeuille de projets et les critères de priorisation.
Participer aux étapes d’approbation de projet en respect de l’alignement stratégique adopté à la BUL.
Participer à la priorisation des projets en respect des critères adoptés.
Participer à l’analyse de capacité et s’engager à respecter sa contribution sans compromettre la qualité des services à la BUL.
27

## Slide 28: Les attentes
En tant que Directeur de projet
Documenter la fiche de projet en collaboration avec le chargé de projets.
Présenter la fiche de projet et obtenir l’approbation.
Superviser la réalisation du dossier d’affaires.
Présenter le dossier d’affaires et obtenir l’approbation.
Diriger le projet en respect des responsabilités adoptées dans le manuel d’organisation de projet.
28

## Slide 29: Merci