## Présentation
Bienvenue dans le plan d'action 2018-2022 de la Bibliothèque!
Le plan d'action découle de la planification stratégique de la Bibliothèque. Il contient les axes, les objectifs et les priorités stratégiques qui ont été traduits en actions pour les années 2018 à 2022. Pour le moment, le plan se concentre sur l'an 1, soit l'année 2018-2019. L'objectif premier du plan est de suivre l'avancement des actions afin d'assurer leur complétion dans les délais prescrits. Il sera régulièrement mis à jour en cours d'année, puis également avant le début de la prochaine année.
Le plan est divisé en cinq onglets, chacun étant dédié à un axe stratégique. Voici une brève descriptions des colonnes retrouvées dans chaque onglet :
Objectifs | Rappel des objectifs stratégiques
Priorités | Rappel des priorités stratégiques
Actions 2018-2022 | Toutes les actions prévues couvrant la période 2018-2022
Phases prioritaires pour l'AN 1 | Actions prévues pour l'an 1. Lorsqu'une action de la colonne Actions 2018-2022 est rapportée telle quelle dans la colonne Phases prioritaires pour l'AN 1, il est attendu que l'action soit complétée à la fin de l'an 1. Lorsqu'une action de la colonne Actions 2018-2022 est rapportée différemment dans la colonne Phases prioritaires pour l'AN 1, il est attendu que seulement la phase précisée soit complétée à la fin de l'an 1. Les actions en gras sont les actions porteuses qui seront suivies de plus près grâce à un pourcentage de progression (voir Colonne État d'avancement).
État d'avancement | Couleur qui précise l'état d'avancement de l'action selon la légende suivante :
Action qui n'est pas encore commencée
Action qui est commencée ou bien qui est complétée
Action qui présente des retards dans l'échéancier
Action qui présente des problèmes
Certaines actions se verront également attribuer un pourcentage de progression :
Actions complétées : 100 %
Actions porteuses : selon la progression
Note : les cellules en gris appartiennent à des actions prévues pour l'an 2 ou plus et sont laissées vides.

## Axe 1
Plan d'action 2018-22 • Feuille de route • AN 1
Axe 1 – Partenaire d'excellence de l'enseignement et de la recherche
Objectifs | Priorités | Actions 2018-2022 | Phases prioritaires pour l'AN 1 | Directions responsables | Directions collaboratrices | État d'avancement
Objectif 1 Renforcer l’appui à l’enseignement et à l’apprentissage | 1.1 Faciliter l’acquisition des compétences informationnelles et numériques | Augmenter la présence des bibliothécaires sur monPortail | Augmenter la présence des bibliothécaires sur monPortail | DSCA | DARI
Développer une meilleure connaissance du cadre de référence de l'Association of College & Research Libraries (ACRL) en compétences informationnelles
|  | Poursuivre le travail de sensibilisation des enseignants à l'importance de l'acquisition des compétences informationnelles [en continu] | Poursuivre le travail de sensibilisation des enseignants à l'importance de l'acquisition des compétences informationnelles [en continu] | DSCA |  | En continu
S’impliquer dans le groupe de Promotion du développement des compétences informationnelles (PDCI) du réseau de l'Université du Québec qui travaillera sur les compétences informationnelles
| 1.2 Consolider l'offre de formation afin d'en assurer la cohérence | Développer une stratégie structurée de l'offre de service de formation | Contribuer activement à la réflexion sur l'offre de formation de la Bibliothèque (BUL) et à la définition des niveaux de formation (de base vs spécialisée) | DSCA
| 1.3 Adapter les formations en fonction des utilisateurs et utilisatrices dans une perspective d’inclusion et d’équité | Développer une offre de service de formation aux compétences informationnelles spécifique aux étudiants internationaux (mise à niveau au cours de la première session) | Établir une collaboration avec le Centre d'aide aux étudiants (CAE) pour identifier les besoins et établir une offre de service pour les étudiants internationaux (p. ex. : technologies, documentation, etc.) | DSCA | DA
Mettre en place un service de parrainage pour les étudiants internationaux
Offrir du matériel de formation générique et en assurer l'accès à l'ensemble de la communauté universitaire
Développer des mécanismes d'évaluation de l'état des compétences informationnelles des étudiants pour adapter les formations offertes
Travailler en collaboration avec les conseillers pédagogiques des facultés
| 1.4 Favoriser l'innovation pédagogique pour soutenir la formation par l'expérience | Proposer des ateliers pratiques en lien avec le développement durable
|  | Collaborer avec l'Espace entrepreneurial pour développer une offre de service complémentaire et soutenir les activités qui s'y tiendront | Collaborer à l'offre de service de l'Espace entrepreneurial par la participation d'un bibliothécaire-conseil (soutien en recherche d'information et formation) et par la complémentarité des espaces (1 formation) | DSCA | -
|  | Contribuer activement au développement de la Chaire en muséologie et mise en public lancée par la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) et faire de la BUL et de ses collections (objets et documentation) un laboratoire vivant pour les étudiants et les chercheurs | Contribuer activement au développement de la Chaire en muséologie et mise en public lancée par la FLSH et faire de la BUL et de ses collections (objets et documentation) un laboratoire vivant pour les étudiants et les chercheurs | DSCA | DA | XX %
Mettre sur pied des communautés de pratique (p. ex. : Zotero, NVivo, etc.)
|  | Outiller les bibliothécaires pour leur permettre de diversifier leurs méthodes pédagogiques [en continu] | Former les bibliothécaires aux nouveaux outils pédagogiques | DSCA |  | 20%
| 1.5 Bonifier les services aux utilisateurs et utilisatrices à distance | Améliorer le service d’envoi postal (prêt par courrier) pour les membres de la communauté universitaire (analyse d'affaires pour évaluer la portée d'un tel service)
|  | Élaborer une foire aux questions (FAQ) portant sur le prêt entre bibliothèques (PEB) dans Ariane et mise en ligne sur le site Web | Créer une FAQ portant sur le PEB dans Ariane | DSPL | - | 0%
|  |  | Mettre en ligne sur le site Web la FAQ portant sur le PEB dans Ariane | DSPL | DSCA | 0%
Développer des outils d'indexation (p.ex. : art, architecture, etc.)
Développer une offre de formation par classe virtuelle dans l'Environnement numérique d'études (ENE)
|  | Rendre possibles les envois électroniques des PEB | Rendre possibles les envois électroniques des PEB | DSPL | DARI | 100%
|  | Mettre en place un service de paiement en ligne des frais et amendes | Mettre en place un service de paiement en ligne des frais et amendes | DSPL | DARI | 100%
|  | Mettre en place un sytème d'interaction en temps réel avec les usagers à distance pour favoriser leur apprentissage | Acquérir des casques, des micros et des caméras | DSCA | DARI | 100%
Rendre disponibles les services du dossier usager à travers monPortail
|  | Offrir des tutoriels permettant aux étudiants d’obtenir en tout temps un soutien dans l’utilisation des ressources de la BUL | Réviser les tutoriels sur EndNote | DSCA | - | 25%
|  |  | Rendre disponible une première capsule de formation en ligne sur le site web du Répertoire de vedettes-matière (RVM) | DSCA | DARI | 80%
Mettre en place une journée RVM pour les indexeurs
Réviser le Guide pratique du RVM
| 1.6 Accroître les interactions avec les facultés et les services pour appuyer la réussite étudiante | Assurer une présence accrue des bibliothécaires au sein des facultés (présence aux événements spéciaux, soutenances de thèses, etc.) [en continu] | Assurer une présence accrue des bibliothécaires au sein des facultés (présence aux événements spéciaux, soutenances de thèses, etc.) [en continu] | DSCA | DSR | En continu
Développer des formations sur les compétences transversales et professionnelles pour les étudiants des cycles supérieurs
Établir des liens avec le Service de placement (SPLA) pour des présentations et conférences
|  | Mettre en place une programmation numérique en collaboration avec l'Institut Technologies de l'information et Sociétés (ITIS) | Mettre en place une programmation numérique en collaboration avec l'ITIS | DA
|  | Élaborer une entente de service avec la Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design (FAAAD) pour les centres de documentation | Élaborer une entente de service avec la FAAAD pour les centres de documentation | DSPL | DA | 10%
| 1.7 Participer aux activités institutionnelles de soutien à l'apprentissage | Organiser une nouvelle édition de la Longue soirée antiprocrastination (LSAP) en 2018 | Organiser une nouvelle édition de la LSAP en 2018 | DSPL | DSCA | 100%
Développer une vision du service à la clientèle, en assurer l’adhésion par le personnel et la partager aux usagers par une déclaration de service en ligne
|  | Élaborer une stratégie sur l'expérience usager | Amorcer la réflexion pour l'établissement d'une stratégie sur l'expérience usager | DA
Organiser une ou des périodes de répit-garderie à la BUL pendant l'ouverture 24h lors des périodes d'examens en collaboration avec l'Association des parents-étudiants de l'Université Laval (APÉTUL) (projet Le Petit campus)
|  | Poursuivre l'ouverture 24h lors des périodes d'examens quatre fois par année | Poursuivre l'ouverture 24h lors des périodes d'examens quatre fois par année | DSPL | - | En continu
|  |  | Évaluer la possibilité de faire l'ouverture 24h avec l'embauche d'étudiants | DSPL | DSA | 10% Projet pilote à l'hiver 2019
|  | Participer au projet pilote de l'ENA 2.0 | Participer au projet pilote de l'ENA 2.0 | DSCA | DARI | 0%
|  | Rendre les réservations disponibles en libre-service | Rendre les réservations disponibles en libre-service | DSPL | DARI | 0%
Objectif 2 Intensifier la collaboration avec le milieu de la recherche | 2.1 Développer des services de pointe personnalisés pour les chercheurs et chercheures | Soutenir la réflexion des chantiers d'avenir en dédiant un bibliothécaire-conseil à chacune des équipes de travail | Soutenir la réflexion des chantiers d'avenir en dédiant un bibliothécaire-conseil à chacune des équipes de travail (3 chantiers) | DSCA | DA | 100%
|  | Faire évoluer le site Web de la Bibliothèque pour intégrer l'offre de service de soutien à la recherche | Créer un espace de diffusion d’information pour le soutien à la recherche | DSR
|  | Développer un service de parrainage pour les étudiants des cycles supérieurs | Développer un service de parrainage pour les étudiants des cycles supérieurs | DSCA
|  | Développer une offre de service complémentaire à la plateforme OJS pour les revues savantes | Développer une offre de service complémentaire à la plateforme OJS pour les revues savantes | DSR | -
|  | Développer une offre de service structurée en impact de la recherche | Développer une offre de service structurée en impact de la recherche | DSR | - | 15%
|  |  | Réaliser l'analyse d'affaires pour l'automatisation de certaines opérations répétitives dans l'élaboration des dossiers d'impact de la recherche | DSR | - | 0%
|  | Développer une offre de service structurée en synthèses de la connaissance | Développer une offre de service structurée en synthèses de la connaissance | DSCA | - | 25%
Intégrer l'identifiant ORCID au profil informationnel du chercheur
|  | Développer le service de gestion des identités dans ORCID | Soutenir les chercheurs de l'Université Laval (UL) pour faciliter/favoriser la création et l'utilisation d'un identifiant ORCID | DSR | DSCA | 0%
Collaborer avec la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP) pour enrichir l’information sur les compétences informationnelles qui se retrouve sur leur site
| 2.2 Soutenir les chercheurs et chercheures dans la gestion des données de la recherche | Rédiger et proposer une stratégie institutionnelle de gestion des données de la recherche (GDR) | Rédiger et proposer une stratégie institutionnelle de GDR | DSR | -
Développer une certaine connaissance des formats
| 2.3 Accompagner les chercheurs et chercheures dans le processus de publication scientifique | Compléter le développement et implanter la plateforme d'édition des revues savantes | Compléter le développement et implanter la plateforme d'édition des revues savantes | DSR | DARI
Consolider le pool Appui à la recherche
|  | Développer une offre de service structurée en diffusion de la recherche (revues prédatrices, libre accès, droit d'auteur, etc.) | Développer une offre de service structurée en diffusion de la recherche (revues prédatrices, libre accès, droit d'auteur, etc.) | DSR
|  | Préparer, en collaboration avec le Bureau du droit d'auteur (BDA), une formation au bénéfice des auteurs de l'UL de publications scientifiques pour les informer des bonnes pratiques en matière de respect des droits d'auteur et de propriété intellectuelle, d'indexation et de rédaction de résumés, de gestion des identités | Préparer, en collaboration avec le BDA, une formation au bénéfice des auteurs de l'UL de publications scientifiques pour les informer des bonnes pratiques en matière de respect des droits d'auteur et de propriété intellectuelle, d'indexation et de rédaction de résumés, de gestion des identités | DSR | DSCA
|  | Soutenir les auteurs de l'UL dans la libération de matériel sous droit d'auteur utilisé dans leur publication | Soutenir les auteurs de l'UL dans la libération de matériel sous droit d'auteur utilisé dans leur publication | DSR | DSCA
Mettre en place un processus de gestion des rabais et des crédits obtenus de facto avec les abonnements sur les frais de publication pour le libre accès et en informer les chercheurs
| 2.4 Accroître et soutenir la diffusion des connaissances, des œuvres et des innovations développées sur le campus | Valoriser le service de révision des contrats d'édition du BDA | Valoriser le service de révision des contrats d'édition du BDA | DSR | -
|  | Rédiger une politique d'intégration des travaux étudiants aux collections de la BUL, excluant les mémoires et les thèses | Rédiger une politique d'intégration des travaux étudiants aux collections de la BUL, excluant les mémoires et les thèses | DSR | DARI
Mettre en valeur les revues du campus : installer un espace physique dédié, mettre en valeur sur le site Web de la BUL, apposer un alérion dans Ariane
| 2.5 Appuyer les initiatives liées au domaine émergent des sciences humaines numériques (Digital humanities) | Poursuivre le programme d'expositions | Préparer la programmation pour deux expositions | DA | - | 75%
| 2.6 Participer aux activités institutionnelles de soutien à la recherche | Analyser l'opportunité d'offrir la possibilité à des chercheurs de faire du data mining sur les contenus de la BUL (p. ex. : CorpusUL, Kalos)
Assurer le lien avec les différents intervenants de la recherche, notamment les conseillers à la recherche, les professionnels de recherche, le Bureau de planification et d'études institutionnelles (BPEI), etc.
|  | Poursuivre les activités-conseils auprès du projet PULSAR (RVM, GDR, etc.) | Poursuivre les activités-conseils auprès du projet PULSAR (RVM, GDR, etc.) | DSR | TOUS | 50%
Objectif 3 Offrir un environnement numérique de qualité | 3.1 Assurer une expérience positive sur les différentes plateformes Web de la Bibliothèque, pour tous les types d’appareils | Poursuivre les efforts pour intégrer le RVM aux activités de gestion de la recheche de l'UL | Poursuivre les efforts pour intégrer le RVM aux activités de gestion de la recheche de l'UL | DSR | DARI
Analyser la possibilité d'utiliser de nouveaux formats de diffusion
Augmenter l'accessibilité au site Web aux personnes ayant un handicap visuel
Procéder à la refonte du site Web de la BUL
Développer une application mobile BUL donnant accès au dossier usager et au paiement en ligne
|  | Procéder à la refonte du site web du BDA | Procéder à la refonte du site Web du BDA | DSR | -
| 3.2 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie numérique arrimée à celle de l'Université Laval | Intégrer le positionnement intérieur des bâtiments dans l'application mobile BUL
|  | Acquérir une autonomie dans la gestion des serveurs virtuels dans les infrastructures institutionnelles | Évaluer l'impact financier d'acquérir un pool de serveurs virtuels pour la BUL vs la location | DARI | - | 25%
Analyser l'opportunité pour la BUL d'attribuer des Digital Object Identifiers (DOI) aux documents scientifiques produits à l'UL
|  | Implantation d'un système de gestion de locaux à la BUL (MRL ou autre) | Compléter l'analyse d'affaires pour l'implantation d'un système de gestion de locaux à la BUL | DSPL |  | 90%
|  |  | Faire un choix de solution de l'outil | DSPL | BGPO | 20%
|  | Implanter le nouveau processus de gestion de portefeuille d'opportunités | Implanter le nouveau processus de gestion de portefeuille d'opportunités | BGPO
Implanter un outil de déploiement à distance pour les postes publics
|  | Poursuivre le programme de rajeunissement du parc informatique (employés et usagers) | Poursuivre le programme de rajeunissement du parc informatique (employés et usagers) | DARI | DSA
Poursuivre les démarches auprès de la Direction des technologies de l'information (DTI) pour réaliser le projet de Bureau virtuel (VDI Desktop)
Réaliser le projet de modernisation des serveurs Windows 2008
Réviser les processus et documenter les procédures à suivre en cas de problème technique (p. ex. : sécurité, virus, etc.)
|  | S'arrimer avec l'initiative de l'UL pour la modernisation des systèmes téléphoniques de la BUL | S'arrimer avec l'initiative de l'UL pour la modernisation des systèmes téléphoniques de la BUL | DARI | DSR | 50%
|  | Implanter le nouveau système libre-service du Service de reprographie de l'UL | Implanter le nouveau système libre-service du Service de reprographie de l'UL | DSPL |  | 80%
|  | Retrait de la CVT (système de prêt de films) | Retrait de la CVT (système de prêt de films) | DSPL | DASI | 50%

## Axe 2
Plan d'action 2018-22 • Feuille de route • AN 1
Axe 2 – Accès optimisé aux ressources et au savoir de pointe
Objectifs | Priorités | Actions 2018-2022 | Phases prioritaires pour l'AN 1 | Directions responsables | Directions collaboratrices | État d'avancement
Objectif 1 Assurer l’excellence des collections | 1.1 Consacrer des budgets d’acquisition répondant aux besoins documentaires | Collaborer à la mise en place de mesures pour atténuer les risques associés aux fluctuations des taux de change | Collaborer à la mise en place de mesures pour atténuer les risques associés aux fluctuations des taux de change | DSA |  | 50%
|  | Établir le portrait de l'évolution du budget d'acquisition des dernières années et préparer un dossier à l'intention de la direction de l'UL pour en présenter les enjeux et les défis (contribution concrète des bibliothécaires pour identifier les lacunes disciplinaires et mise en perspective générale) | Établir le portrait de l'évolution du budget d'acquisition des dernières années et préparer un dossier à l'intention de la direction de l'UL pour en présenter les enjeux et les défis (contribution concrète des bibliothécaires pour identifier les lacunes disciplinaires et mise en perspective générale) | DA | DSA, DSCA
|  | Faire adopter et mettre progressivement en application les recommandations du rapport du Comité de gestion sur la nouvelle répartition budgétaire (sur 5 ans) | Faire adopter et mettre progressivement en application les recommandations du rapport du Comité de gestion sur la nouvelle répartition budgétaire (sur 5 ans) | DA | DSCA | 75%
|  | Poursuivre la démarche de surveillance et de contrôle des prix pour les abonnements aux ressources électroniques acquises hors consortium | Poursuivre la démarche de surveillance et de contrôle des prix pour les abonnements aux ressources électroniques acquises hors consortium | DA | DSCA
|  | Faire le portrait des coûts des serveurs d'hébergement des données | Faire le portrait des coûts des serveurs d'hébergement des données | DARI | - | 100%
|  | Revoir les abonnements aux bases de données bibliographiques | Revoir les abonnements aux bases de données bibliographiques | DSCA | -
| 1.2 Poursuivre le développement des collections en appui à l'enseignement et à la recherche | Lancer le projet d'impartition de la numérisation des thèses | Lancer le projet d'impartition de la numérisation des thèses | DARI | - | 25%
|  | Mettre à jour la procédure d'envoi et de suivi des désidératas, notamment afin d'intégrer les changements liés aux applicatifs comme GOBI | Mettre à jour la procédure d'envoi et de suivi des désidératas, notamment afin d'intégrer les changements liés aux applicatifs comme GOBI | DARI | DSCA
Mettre en place des mécanismes d'acquisition en fonction des demandes de PEB
|  | Mettre en place un projet quinquénal d'élagage des collections | Mettre en place un projet quinquénal d'élagage des collections | DSCA | DSPL, DARI
|  | Poursuivre la rédaction et la mise à jour des politiques de développement des collections | Poursuivre la rédaction et la mise à jour des politiques de développement des collections | DSCA | - | 50%
Rédiger et faire adopter une politique de développement et de gestion de la collection d'objets et de spécimens
Objectif 2 Enrichir l’expérience de découverte | 2.1 Offrir un accès simple et convivial à l’ensemble des ressources, et une expérience optimale de découverte des collections | Actualiser et mettre à jour la collection de référence de la BUL pour en améliorer l’attrait, le repérage et l’utilisation | Actualiser et mettre à jour la collection de référence de la BUL pour en améliorer l’attrait, le repérage et l’utilisation | DSCA | - | 20%
Améliorer la diffusion des annexes de thèses
Assurer l'intégration des collections particulières de la BUL (p. ex. : Kalos, CorpusUL) dans un outil de découverte unifié (Plateforme partagée de services (PPS) ou autre)
|  | Assurer l'évolution de Kalos pour améliorer l'expérience utilisateur | Évaluer la disponibilité d'un plug-in dans Kalos pour la visualisation des livres | DSCA | DARI
|  |  | Rendre Kalos ouvert et interopérable avec d'autres dépôts | DSCA | DARI
|  | Compléter le développement et implanter la plateforme partagée de données géospatiales | Compléter le développement et implanter la plateforme partagée de données géospatiales | DARI | DSR | 90%
|  | Explorer la possibilité d'utiliser le Short Message Service (SMS) dans le clavardage | Explorer la possibilité d'utiliser le Short Message Service (SMS) dans le clavardage | DSPL | DARI
Mettre en place un logiciel de gestion et d’inventaire pour les collections d’objets et de spécimens
Moderniser la plateforme de découverte Sentiers littéraires
|  | Offrir le RVM en données liées | Développer le RVM en données liées | DARI |  | Reporté à l'année 2
|  | Développer une vision moderne et technologique de la signalétique de la BUL | Faire une analyse d'affaires sur un projet de signalétique renouvelée à la BUL (p. ex. : géolocalisation, écrans tactiles, etc.) | DSPL | DSA | Devra possiblement être reportée à l'année 2
Régler certains des problèmes d'Ariane Articles vs l'ENE (liens non fonctionnels alors que la ressource est disponible)
|  | Se doter d'une plateforme unique pour l'ensemble des moteurs recherche développés à l'interne | Procéder à une analyse d'affaires en vue de consolider l'architecture des microsites pour une exploitation plus efficiente (ManScol, Sentiers littéraires, BIBP, Musican, NosRacines, IVT Stat) | DARI |  | 50%
Faire apparaître sur la page de recherche simple dans Ariane : « Pour la recherche par SUJET, veuillez consulter le Répertoire de vedettes-matière (RVM) » et y ajouter le logo du RVM
| 2.2 Améliorer le repérage et la diffusion sur le Web des collections numériques de la Bibliothèque | Assurer le repérage des monographies électroniques dans les outils de moissonnage tel Google Scholar | Activer les monographies électroniques dans SFX | DARI | -
|  | Assurer une diffusion exhaustive des thèses de l'UL | Diffuser les thèses qui ne sont pas en lot | DARI | DSR | 75%
|  | Intégrer dans la chaîne de traitement courant le traitement des objets visant à approvisionner le gestionnaire d'objets numériques et inclure de nouvelles collections | Intégrer dans la chaîne de traitement courant le traitement des objets visant à approvisionner le gestionnaire d'objets numériques et inclure de nouvelles collections | DARI | DSCA
|  | Valoriser la collection d'art public | Mettre à jour l'inventaire de la collection d'art public | DA |  | 90%
|  | Récupérer et diffuser les documents NosRacines | Migrer les documents en PDF et ePub | DARI
|  |  | Diffuser les documents par le biais du doelec | DARI
|  |  | Corriger les hyperliens pour les livres de Calgary | DARI
|  | Réaliser la prise en charge de la diffusion des données géospatiales par la DATC | Prendre en charge le téléchargment des données géospatiales | DARI | DSR | 80%
|  |  | Intégrer dans la chaîne de traitement courant le traitement des données géospatiales | DARI | DSR | 100%
|  | Établir des lignes directrices pour le repérage des collections locales de la BUL (p. ex. : Kalos, CorpusUL) vers des plateformes à valeur ajoutée (p. ex. : OpenAIR, Google Scholar, DOAJ, etc.) | Rédiger un guide pour planifier le repérage des collections locales de la BUL (p. ex. : Kalos, Corpus) vers des plateformes à valeur ajoutée (p. ex. : OpenAIR, Google Scholar, DOAJ, etc.) | DSR
|  | Analyser l'évolution du site des manuels scolaires | Procéder à une analyse d'affaires pour l'évolution du site des manuels scolaires | DARI | - | 50%
Rendre disponible sur le Web le catalogue regroupant les objets et les spécimens
| 2.3 Accroître la mise en valeur des collections | Diffuser les thèses et mémoires sur les sites institutionnels, facultaires ou départementaux | Développer une API pour la diffusion des thèses et mémoires sur les sites institutionnels, facultaires ou départementaux | DSR | DARI
|  | Encadrer l'utilisation et la création d'API afin de maximiser l'utilisation de ces « connecteurs » de plateformes | Développer une politique d'utilisation et de création d'API afin de maximiser l'utilisation de ces « connecteurs » de plateformes | DSR | DARI
|  | Éliminer les retards liés à la prise en charge des dons (7 500 documents entreposés) | Amorcer l'élimination des retards liés à la réception des dons | DARI
Établir la liste de collections ciblées aux fins de traitement particulier
|  | Faire la promotion de Kalos auprès des usagers afin d'en favoriser l'utilisation et pour susciter la création de nouvelles collections | Faire la promotion de Kalos auprès des usagers afin d'en favoriser l'utilisation et pour susciter la création de nouvelles collections | DA | - | 20%
|  | Faire la promotion des ressources électroniques sur les réseaux sociaux | Faire la promotion des ressources électroniques sur les réseaux sociaux | DSR
|  | Contribuer à l'alimentation du projet PPS rétrospectivement dans une perspective d'interdisciplinarité (pour certaines disciplines) dans le contexte des nouveaux vocabulaires développés par le RVM (descripteurs de genre et de forme, groupes démographiques et moyens d'exécution) | Collaborer avec DESMET pour déteminer les disciplines auxquelles l'UL peut contribuer comme développeur de contenu dans les notices | DARI | -
Implanter une solution de gestion de la collection d'objets et de spécimens
Mettre à jour le parcours de découverte de l'art public
Permettre le balayage des titres virtuels
Poursuivre le traitement de certaines collections ciblées afin d'en mettre en valeur le contenu (fait référence à une demande du Comité conseil de la BUL)
Poursuivre le traitement des documents en traitement temporaire (TEMPO) pour les documents envoyés au Centre de conservation
Procéder à l'enrichissement des métadonnées des oeuvres de littérature québécoise par l'ajout rétrospectif d'analyse documentaire
|  | Réaliser une preuve de concept de valorisation des collections à l'aide de la réalité augmentée | Réaliser une preuve de concept de valorisation des collections à l'aide de la réalité augmentée | DARI | BGPO | Reporté.
|  | Diffuser les disques de Radio-Canada | Finaliser le traitement des vinyles et débuter celui des CD | DARI
|  | Terminer l'inventaire des livres rares | Terminer l'inventaire des livres rares | DSCA
|  | Virtualiser les expositions | Effectuer une analyse d'opportunité sur la possibilité de virtualiser les expositions | DARI | DSR, DA
Objectif 3 Veiller à la pérennité de la documentation | 3.1 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de numérisation | Élaborer une stratégie de numérisation | Élaborer et faire adopter une politique de numérisation | DARI | -
|  |  | Établir un mécanisme de suivi des priorisations | DARI | DSCA
Mettre en place une offre de numérisation à la pièce (à la demande et documents endommagés)
|  | Mettre en place un mécanisme de validation de l'intégrité des documents numériques | Mettre en place une validation des checksum (CorpusUL, objets numérisés) | DARI | -
|  | Participer au programme canadien de la Stratégie de numérisation du patrimoine documentaire | Participer au programme canadien de la Stratégie de numérisation du patrimoine documentaire | DARI | -
|  | Proposer un plan d'investissement et de financement pour le renouvellement des équipements de numérisation | Proposer un plan d'investissement et de financement pour le renouvellement des équipements de numérisation | DARI | DSA
|  | Revoir la chaîne de travail de l’équipe de production numérique et de numérisation | Revoir la chaîne de travail de l’équipe de production numérique et de numérisation | DARI | -
|  | Revoir le mandat et les livrables du Bureau des normes (BdN) | Revoir le mandat et les livrables du BdN | DARI | - | 100%
| 3.2 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de conservation de contenus numériques | Implanter une solution de conservation
Établir une stratégie de conservation des objets numériques
| 3.3 Assurer la préservation à long terme de collections physiques de valeur | Contribuer au programme de Muséologie (documentation de la restauration d'objets et de spécimens) | Contribuer au programme de Muséologie (documentation de la restauration d'objets et de spécimens) | DA | - | 25%
|  | Détassement de la collection des livres rares et assurer l'espace à long terme | Détassement de la collection des livres rares et assurer l'espace à long terme | DSPL | DSCA | 100%
|  | Présenter des demandes de financement pour la restauration des œuvres d'art public au Comité du budget | Présenter des demandes de financement pour la restauration des œuvres d'art public au Comité du budget | DA | -
Regrouper les collections de science-fiction
Relocaliser les vinyles au 4e étage du Bonenfant
|  | Remettre à jour le programme de restauration des œuvres d’art public sur le campus (en collaboration avec le CAMEO) | Remettre à jour le programme de restauration des œuvres d’art public sur le campus (en collaboration avec le CAMEO) | DA | -
|  | Assurer la préservation des films 16mm | Mettre en place la congélation des films 16mm à risque | DARI | -
|  |  | Poursuivre la vérification de l'acidité des films 16mm et des microformes | DARI | -
|  |  | Terminer le changement de boîtier des films 16mm | DARI | -
|  | Mettre à jour et diffuser le plan des mesures d'urgence pour les collections physiques | Mettre à jour et diffuser le plan des mesures d'urgence pour les collections physiques | DSA | DARI
|  | Obtenir des données de température et d'humidité fiables pour l'ensemble des collections à risque | Conjointement avec le Service des immeubles (SI), évaluer les coûts pour assurer l'accès à des données de température et d'humidité fiables pour l'ensemble des collections à risque | DARI | DSA
Assurer la préservation des microformes
Objectif 4 S’ancrer dans le mouvement de la science ouverte | 4.1 Promouvoir le libre accès et soutenir l'adoption et la mise en œuvre de politiques sur la science ouverte | Analyser l'opportunité d'intégrer CorpusUL à l'initiative européenne OpenAir Advance | Analyser l'opportunité d'intégrer CorpusUL à l'initiative européenne OpenAir Advance | DSR
|  | Consolider le noyau de compétence sur le libre accès | Revoir les attributions des membres du noyau de compétence sur le libre accès | DSR
Diffusion plus large des données libres de droit (p. ex. : Wikicommons, Ariane dans Google)
|  | Effectuer une sensibilisation auprès d'Alliance Santé Québec (ASQ) pour l'intégration de critères de science ouverte dans l'attribution des accréditations | Effectuer une sensibilisation auprès d'ASQ pour l'intégration de critères de science ouverte dans l'attribution des accréditations | DSR
|  | Établir des lignes directrices pour la participation de la BUL dans les projets de diffusion en libre accès | Établir des lignes directrices pour la participation de la BUL dans les projets de diffusion en libre accès pour y consacrer des sommes du budget d'acquisition (2,5%) | DSR | DA | 0%
|  |  | Poursuivre la collaboration avec les Presses de l'Université Laval (PUL) | DSR | DA | 15%
Établir une stratégie BUL visant une sensibilisation et une promotion structurée du libre accès
Évaluer la possibilité d'identifier les ressources en libre accès dans les notices (faire apparaître un cadenas ouvert), les regrouper dans une localisation ou offrir une clé de recherche de manière à en faciliter la découverte
|  | Développer des pratiques pour la mise en ligne des ressources de la BUL sous licence Creative Commons (CC) (p. ex. : site Web, formations, objets numériques, etc.) | Mettre les rapports et les documents produits par les bibliothécaires sous licence CC | DSR | DSCA | 5%
|  |  | Diffuser la collection d'objets numériques de la BUL libre de droit ou sous licence CC via GLAM-Wiki | DARI | DSR, DSCA
| 4.2 Contrer les obstacles économiques à la création et à la diffusion des publications savantes | Assurer l'intégration des revues de l'UL dans Érudit via OJS
|  | Collaborer avec le groupe des universités de recherche canadiennes U15 (U15) afin d'entreprendre des actions collectives visant à contrer l'augmentation drastique des coûts des périodiques scientifiques, à sensibiliser aux enjeux de la communication savante et à promouvoir le libre accès aux résultats de la recherche | Collaborer avec le U15 afin d'entreprendre des actions collectives visant à contrer l'augmentation drastique des coûts des périodiques scientifiques, à sensibiliser aux enjeux de la communication savante et à promouvoir le libre accès aux résultats de la recherche. | DSR | -
| 4.3 Soutenir la gestion des données de la recherche et favoriser un accès ouvert à ces données en collaborant activement aux initiatives nationales | Combler le poste de bibliothécaire spécialisé dans la GDR | Combler le poste de bibliothécaire spécialisé dans la GDR | DSR | - | 100%
Créer un gabarit Assistant PGD (dans la version 2.0) pour l'UL et en faire la promotion auprès du Bureau de la recherche
|  | Poursuivre les négociations en vue d'une entente entre le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) et l'Ontario Council of University Libraries (OCUL) pour l'utilisation de Dataverse comme dépôt pour l'UL | Poursuivre les négociations en vue d'une entente entre le BCI et l'OCUL pour l'utilisation de Dataverse comme dépôt pour l'UL | DSR | -
| 4.4 Promouvoir la mise en œuvre responsable des indicateurs d'impact et de productivité de la recherche | Former les usagers de la BUL à l'utilisation des indicateurs de mesure de l'impact de la recherche
Analyser la possiblité d'inclure les données d'impact de la recherche dans CorpusUL
| 4.5 Favoriser le développement, la promotion et la diffusion des ressources éducatives libres (Open education resources) | Lors de la renégociation de l’entente BUL/PUL, favoriser la libération de manuels et de ressources éducatives
|  | Effectuer une analyse d'opportunité sur le démarrage d'un projet pilote de diffusion de ressources éducatives et manuels libres | Effectuer une analyse d'opportunité sur le démarrage d'un projet pilote de diffusion de ressources éducatives et manuels libres | DSR | DSCA
Implanter une plateforme Web pour le matériel pédagogique libre
|  | Répertorier les ressources en libre accès (bases de données, répertoires de revues, manuels, etc.) dans les espaces disciplinaires, les formations et dans monPortail | Répertorier les ressources en libre accès (bases de données, répertoires de revues, manuels, etc.) dans les espaces disciplinaires, les formations et dans monPortail | DSCA | DSR

## Axe 3
Plan d'action 2018-22 • Feuille de route • AN 1
Axe 3 – Espace vivant d'apprentissage et de découverte
Objectifs | Priorités | Actions 2018-2022 | Phases prioritaires pour l'AN 1 | Directions responsables | Directions collaboratrices | État d'avancement
Objectif 1 Repenser le concept de service des espaces | 1.1 Poursuivre le réaménagement des espaces en fonction des besoins de l'enseignement et de la recherche, de l'interdisciplinarité et des nouveaux paradigmes du numérique | Poursuivre le travail sur le plan directeur du réaménagement des pavillons Bonenfant et Vachon | Faire les démarches nécessaires pour relancer le projet de réaménagement des espaces de la BUL au pavillon Vachon | DA | - | 20%
|  | Réviser le concept de service des espaces de la BUL (Développer le concept de service au pavillon Vachon et Mise à jour des programmes des besoins aux pavillons Bonenfant et Vachon) | Mettre en place un comité pour réviser et mettre à jour le concept de service (analyse d'affaires) | DA | -
| 1.2 Concevoir des espaces de rencontre et de réflexion, collaboratifs et flexibles, qui intègrent les technologies novatrices pour faire de la Bibliothèque un laboratoire vivant | Installer un bac à sable technologique
Installer l'équipement requis pour le laboratoire d'expérimentation avec les technologies émergentes (p. ex. : 3D, réalité virtuelle, etc.)
Mener une réflexion sur la pertinence de mettre en place un musée universitaire (incluant un espace de conservation) en collaboration avec la Chaire en muséologie et mise en public (FLSH) et les parties prenantes du campus
|  | Aménager le local VCH-0025 dans le cas où le projet de réaménagement du pavillon Vachon est reporté | Aménager le local VCH-0025 dans le cas où le projet de réaménagement du pavillon Vachon est reporté | DSPL | DA | 20%
| 1.3 Transformer les espaces en milieu de vie accueillant et agréable | Aménager un espace café
|  | Aménagement d'une zone de travail actif (p. ex. : vélo-pupitre, station debout, etc.) | Aménagement d'une zone de travail actif (p.ex. : vélo-pupitre, station debout, etc.) | DSPL | DA | 90%
Aménager un espace pour les parents-étudiants
|  | Assouplir les règles sur le comportement des utilisateurs et utilisatrices | Assouplir les règles sur le comportement des utilisateurs et utilisatrices | DSPL | DA
|  | En collaboration avec le comité étudiant Chlorophylle, intégrer des plantes à différents endroits de la BUL | En collaboration avec le comité étudiant Chlorophylle, intégrer des plantes à différents endroits de la BUL | DSPL | - | 50%
|  | Installer des lampes de luminothérapie | Installer des lampes de luminothérapie | DSPL |  | 100%
Rendre disponibles des casiers à la journée
Aménager un espace de rencontre pour les usagers au 1er étage du pavillon Bonenfant
Effectuer une réflexion sur l'adéquation entre les espaces physiques et numériques
Revoir la configuration physique des comptoirs de service au 1er étage du pavillon Bonenfant
| 1.4 Aménager des espaces répondant aux besoins et aux défis de la conservation à long terme de la documentation | Mettre en place des espaces d'exposition sécuritaires pour les objets/documents précieux
Mettre en place une solution temporaire ou permanente pour contrôler l'humidité relative dans la salle du 1er étage des collections au pavillon Casault
Procéder à la phase II du Centre de conservation
Prévoir de l'espace afin de mettre à plat certains livres rares épais
Objectif 2 Pourvoir des lieux accessibles à tous | 2.1 Rendre accessibles à toute personne les collections, les services et l’expertise dans des espaces adaptés à ses besoins | Aménager la zone derrière l'Aide à la recherche au 1er étage du pavillon Bonenfant et communiquer à tous qu'on peut s'en servir pour recevoir des usagers avec besoins particuliers
En collaboration avec le CAE, trouver une solution adéquate pour l’accès universel à la BUL au pavillon Bonenfant
|  | Entreprendre les démarches nécessaires auprès du Service de sécurité et de prévention (SSP) pour rendre accessibles des stationnements de plus de 15 minutes près du pavillon Bonenfant. | Entreprendre les démarches nécessaires auprès du SSP pour rendre accessibles des stationnements de plus de 15 minutes près du pavillon Bonenfant. | DSPL |  | 100%
Incorporer des plans d'étages interactifs sur le site Web de la BUL pour faciliter l'usage des espaces et le repérage
Objectif 3 Améliorer les espaces en continu | 3.1 Poursuivre la modernisation et l’entretien régulier des espaces | Améliorer l'insonorisation de certaines salles et zones (p. ex : BNF-4180, salle de travail silencieuse, etc.)
|  | Compléter le remplacement des chaises au pavillon Vachon | Compléter le remplacement des chaises au pavillon Vachon | DSPL
|  | Mettre en place un plan d'entretien régulier du mobilier | Mettre en place un plan d'entretien régulier du mobilier | DSPL
|  | Mettre en place un plan d'entretien des locaux (peinture) | Mettre en place un plan d'entretien des locaux (peinture) | DSPL

## Axe 4
Plan d'action 2018-22 • Feuille de route • AN 1
Axe 4 – Engagement et rayonnement accrus
Objectifs | Priorités | Actions 2018-2022 | Phases prioritaires pour l'AN 1 | Directions responsables | Directions collaboratrices | État d'avancement
Objectif 1 Faire place aux membres de la communauté universitaire | 1.1 Intensifier les relations avec les membres de la communauté universitaire pour susciter leur participation aux projets de la Bibliothèque | Développer des activités en collaboration avec l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieurs (AELIÉS) | Organiser un atelier sur le plagiat et les éditeurs prédateurs | DSR | -
Impliquer les étudiants dans l'amélioration des espaces (p. ex. : lancer un concours pour créer une fresque dans l'espace de travail du niveau 0 au pavillon Bonenfant)
Mettre en place un comité d’utilisateurs composé d’étudiants
|  | Mettre en valeur les expertises du campus par le biais de la programmation culturelle de la BUL (p. ex. : expositions, conférences, etc.) | Mettre en valeur les expertises du campus par le biais de la programmation culturelle de la BUL (3 expositions) | DA | - | 75%
Favoriser l'engagement des usagers (p.ex. questions hebdomadaires sur un tableau)
| 1.2 Encourager la réalisation d'initiatives étudiantes à la Bibliothèque | Favoriser l'inclusion des revues étudiantes à la plateforme d'édition OJS
|  | Permettre aux étudiants d'utiliser la BUL comme laboratoire de leurs initiatives | Permettre aux étudiants d'utiliser les espaces de la BUL dans un contexte socioculturel | DA | DSPL
|  |  | Promouvoir davantage l'utilisation des lieux pour accueillir des initiatives « numériques » (p. ex. : Dépôthon, Hackathon, etc.) | DA | DSCA, DSR
Objectif 2 S’engager dans la communauté | 2.1 Bonifier les services aux personnes diplômées et retraitées de l’Université Laval | Évaluer l'offre de service pour les diplomés et retraités (p. ex. : accès aux ressources électroniques, abonnements, etc.) | Identifier les collections sous abonnement pouvant être offertes aux diplômés et retraités. | DARI | DA, DSR
|  |  | Revoir les modalités d'abonnement de nos diplômés et des membres associés | DSPL | DA
Sensibiliser les professeurs retraités à déposer leurs publications dans CorpusUL
| 2.2 Amorcer, avec les bibliothèques publiques de la région de Québec, une réflexion portant sur l’accessibilité des services aux citoyens et aux citoyennes | Établir une entente-cadre avec le réseau des bibliothèques de la Ville de Lévis
|  | Établir une entente-cadre avec l'Institut canadien, gestionnaire des bibliothèques de la Ville de Québec | Établir une entente-cadre avec l'Institut canadien, gestionnaire des bibliothèques de la Ville de Québec | DA | - | 20%
Offrir le prêt de cartes d'entrée dans les musées de Québec (avec les bibliothèques des cégeps aussi?)
| 2.3 Favoriser l'implication sociale de la Bibliothèque | Collaborer avec les étudiants pour la tenue d’une activité visant à soutenir une œuvre de charité (p. ex. : La Guignolée des étudiants) | Collaborer avec les étudiants pour la tenue d’une activité visant à soutenir une œuvre de charité (p. ex. : La Guignolée des étudiants) | DA | -
|  | Faire évoluer l'approche éditoriale de Facebook afin de favoriser l'engagement des abonnés | Faire évoluer l'approche éditoriale de Facebook afin de favoriser l'engagement des abonnés | DSR | -
|  | Contribuer au Projet lire ensemble avec la Faculté des sciences de l'éducation (FSE) | Financer l'embauche d'un étudiant (2 sessions) | DA | DSCA | 100%
|  | Contribuer au Projet FASSAM de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation | Permettre à une bibliothécaire de se rendre au Mali pour soutenir le développement de la bibliothèque qui s'y trouve | DSCA | - | 100%
Objectif 3 Devenir un acteur du développement durable | 3.1 Contribuer plus activement à la stratégie de développement durable de l'Université Laval | Assurer le recyclage des VHS, cassettes, disques compacts, 16mm élagués | Assurer le recyclage des VHS, cassettes, disques compacts, 16mm élagués | DARI | -
|  | Favoriser l'utilisation de l'eau du robinet | Diminuer l'utilisation des bouteilles d'eau individuelles (Club social ne vend plus de bouteilles d'eau) | DA | - | 50%
Lors de la réflexion sur le réaménagement, prévoir l'utilisation de détecteurs de mouvement dans les rayonnages pour que la lumière s'allume uniquement à la présence d'une personne
|  | Mettre à la disposition des usagers des poubelles multicompartiments (incluant le compost) | Faire les démarches nécessaires pour l'installation de poubelles multicompartiments (incluant le compost) | DA | DSA
|  | Réduire l'utilisation du papier | Réduire les impressions | DA | -
Objectif 4 Développer des liens d’attachement à la Bibliothèque | 4.1 Cultiver un sentiment d’appartenance durable parmi les membres de la communauté universitaire, incluant les personnes diplômées et retraitées | Inviter les diplômés et retraités pour exposer leurs œuvres, invitations personnalisées, etc.
|  | Développer un programme de reconnaissance pour les donateurs de la Bibliothèque | Développer un programme de reconnaissance pour les donateurs de la Bibliothèque | DA
| 4.2 Instaurer une culture philanthropique visant à soutenir la Bibliothèque | Mettre en valeur les dons importants (en nature) et donner une visibilité aux donateurs afin de susciter d’autres dons d’importance [en continu] |  | DA
| 5.1 Coordonner et promouvoir l'offre culturelle de l'Université Laval en collaborant avec les parties prenantes | Développer et entretenir des partenariats avec les institutions culturelles de la région de Québec (compagnies de théâtre, musées, bibliothèques) : passeport culturel et valorisation de l'expertise du campus | Approcher l'Institut Canadien de Québec | DA |  | 100%
|  |  | Approcher le musée de la civilisation | DA
|  |  | Établir une entente avec le Théâtre du Trident | DA |  | 75%
Objectif 5 Jouer le rôle de catalyseur de l’activité culturelle |  |  | Approcher le Festival de cinéma de la ville de Québec et établir une entente | DA |  | 75%
|  | Élaborer et faire adopter la Politique culturelle de l’Université Laval | Élaborer et faire adopter la Politique culturelle de l’Université Laval | DA
|  | Mettre en place le passeport culturel en collaboration avec les parties prenantes | Faire les démarches pour la création d'un passeport culturel en collaboration avec les parties prenantes | DA
|  | Mettre en place un comité Culture regroupant les parties prenantes du campus et des représentants des facultés | Mettre en place un comité Culture regroupant les parties prenantes du campus et des représentants des facultés | DA |  | 25%
Mettre sur pied un cycle de conférences grand public pour rapprocher la communauté universitaire de la communauté élargie
| 5.2 Enrichir la programmation culturelle de la Bibliothèque conformément à sa mission | Souligner la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur (23 avril)
Soutenir les actions de partenariat avec les acteurs culturels
Objectif 6 Accentuer la visibilité et le rayonnement de la Bibliothèque | 6.1 Promouvoir davantage les services de la Bibliothèque pour accroître leur utilisation | Améliorer les mécanismes de valorisation de l'offre de service spécialisée auprès des usagers | Assurer des mécanismes supplémentaires de valorisation de l'offre de service spécialisée (p. ex. : CorpusUL, Kalos, facteur d'impact, etc.) par les bibliothécaires transdisciplinaires et les communications | DSR
|  | Informer les usagers des résultats de leur apport aux consultations faites par la Bibliothèque (p. ex. : Ithaka S+R) et de l'avancement des projets | Informer les usagers des résultats de leur apport à la consultation de l'enquête Ithaka S+R | BGPO | BSR | 50%
|  | Mieux faire connaître l'expertise et le rôle des bibliothécaires-conseils sur le campus | Faire l'analyse du contenu des espaces Web disciplinaires afin d'améliorer la description des services offerts par les bibliothécaires-conseils | DSR | DSCA | 0%
|  | Revoir le concept des Journées d'accueil à la Bibliothèque | Mette en place le concept d'accueil Bienvenue à la Bibliothèque | DSPL | - | 100%
| 6.2 Souligner les réalisations et initiatives de la Bibliothèque afin de la positionner comme acteur de premier plan dans la vie universitaire | Informer la communauté universitaire du projet de PPS des bibliothèques universitaires du Québec | Avec la Direction des communications, communiquer les enjeux du projet et les points culminants de son évolution | DA | -
|  | Donner le coup d'envoi à GéoIndex et diffuser de l'information sur ses nouveautés | Organiser une activité officielle de lancement de Geoindex avec les universités du BCI participantes et la direction de l'UL | DA | DSCA | 75%
|  |  | Élaborer un plan de promotion pour Géoindex et déployer les actions de communication priorisées | DA | DSR
|  | Communiquer à la communauté universitaire les réalisations de la BUL découlant de sa planification stratégique 2018-2022 | Par les canaux de communication de l'UL et de la BUL, informer la communauté de façon ponctuelle de certaines actions prioritaires de la BUL concrétisées au cours de l'année | DA | -
|  | Diffuser les faits saillants de la BUL à la communauté universitaire | Produire le microsite Web des faits saillants 2016-2018 de la BUL et le diffuser à la communauté universitaire et à des partenaires stratégiques externes | DA | -
|  | Faire connaître l'expertise du personnel de la BUL à la communauté universitaire en l'informant des interventions d'employés à titre de spécialistes du milieu de la bibliothéconomie (congrès, conférences, ateliers, etc.) | Définir un canal d'information entre les directions et l'équipe des communications pour dresser une liste annuelle des participations significatives des employés experts de la BUL (RVM, géospatial, libre accès, droit d'auteur, etc.) | DA | -
| 6.3 Maintenir la présence de la Bibliothèque sur la scène nationale et internationale | Accroître l'implication de la BUL dans les initiatives à code source ouvert (p. ex. : OJS, DuraSpace, Dataverse, etc.)
|  | Proposer un nouveau modèle d'affaires pour le RVM | Proposer un nouveau modèle d'affaires pour le RVM | DARI | - | 50%
|  | Participer à des comités du Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) | Participer au Comité stratégique du contenu (CSC) du RCDR | DSCA
|  | Participer à l'initiative de Stratégie de numérisation du patrimoine canadien | Participer à l'initiative de Stratégie de numérisation du patrimoine canadien | DARI
Participer à l'organisation du colloque Polar 2020
|  | Participer aux groupes de travail du BCI et contribuer à l'élaboration des formations | Participer au comité d'élaboration de la journée de formation « Le rôle du bibliothécaire universitaire dans le soutien aux activités de recherche » | DSR | -
|  |  | Participer au Groupe de travail sur le développement concerté des collections des bibliothèques universitaires québécoises (DCBU) | DA | - | En continu
|  |  | Participer au Groupe de travail sur le développement du personnel | DA | -
|  |  | Participer au Groupe de travail sur les indicateurs de performance et les aides à la décision (IPAD) | DSR | -
|  |  | Participer au Groupe de travail sur la gestion des données de la recherche (GDR) | DSR | -
|  |  | Participer au Groupe de travail sur l'accès à la documentation (GTAD) | DSPL | -
Objectif 7 Construire des partenariats durables | 7.1 Contribuer à l'initiative de la réconciliation avec les Premières Nations | Mettre en place un portail documentaire pour l’Institut nordique du Québec, en collaboration avec l'Université McGill et l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et en dialogue avec des représentants des premières nations | Mettre en place un portail documentaire pour l’Institut nordique du Québec, en collaboration avec l'Université McGill et l'INRS et en dialogue avec des représentants des premières nations | DSCA | - | 100%
|  | Réviser le vocabulaire autochtone du RVM | Débuter la révision du vocabulaire autochtone du RVM | DARI |  | Reporté à l'année 2.
|  | Contribuer au fichier d'autorités francophone national | Participer aux initiatives de formation reliées à la mise sur pied d'un fichier collectif d'autorités pour les bibliothèques francophones canadiennes | DARI | -
|  |  | Réviser les processus et procédures de création des autorités pour les arrimer aux normes établies pour le fichier collectif d'autorités francophone national | DARI | -
|  |  | Mettre sur pied une offre de formation interne au bénéfice des membres du personnel en vue de la participation au fichier collectif d'autorités francophone national | DARI | -
| 7.2 Collaborer aux projets de mise en commun des services et des collections des bibliothèques universitaires québecoises et canadiennes | Participer au projet de PPS des bibliothèques universitaires | Participer activement à l'analyse des collections dans le cadre du projet de PPS | DARI | DSCA
|  |  | Participer aux activités du groupe de travail Description et métadonnées du projet de PPS | DARI
|  |  | Réaliser la cartographie et l'analyse des processus d'affaires actuels | BGPO | TOUTES
| 7.3 Diversifier les partenariats durables avec les milieux bibliothéconomiques et muséologiques de tous horizons | Accroître la robustesse de la plateforme RVM Web en adéquation au nouveau modèle d'affaires | Accroître la robustesse de la plateforme RVM Web en adéquation au nouveau modèle d'affaires | DARI |  | 100%
|  | Convertir les vedettes du RVM en données liées en adéquation au nouveau modèle d'affaires | Convertir les vedettes du RVM en données liées en adéquation au nouveau modèle d'affaires | DARI | - | Reporté à l'année 2.
Évaluer la possibilité d’une entente réciproque d’emprunt avec les cégeps de la région (ou, au moins, permettre l'emprunt aux étudiants DEC-BAC)
|  | Participer aux travaux sur la Déclaration d'Ottawa | Participer au comité directeur et au groupe de travail sur la Déclaration d'Ottawa | DA | - | 50%
Procéder à l'intégration des équivalents linguistiques (75X) dans tous les thésaurus dont les équivalents linguistiques ou autres se retrouvent dans le RVM
Proposer une activité de formation en droit d'auteur aux bibliothèques/bibliothécaires du Québec
|  | Rétablir les contacts avec les différents partenaires du RVM (LC, RAMEAU, AAT, CSH) | Rétablir les contacts avec les différents partenaires du RVM (LC, RAMEAU, AAT, CSH) | DARI | DA

## Axe 5
Plan d'action 2018-22 • Feuille de route • AN 1
Axe 5 – Force collective du personnel
Objectifs | Priorités | Actions 2018-2022 | Phases prioritaires pour l'AN 1 | Directions responsables | Directions collaboratrices | État d'avancement
Objectif 1 Consolider les pratiques de gestion | 1.1 Parfaire les pratiques pour une gestion responsable, respectueuse et transparente | Éliminer le déficit cumulé du budget de fonctionnement (628 000 $) | Réduire en moyenne le déficit annuel pour l’année 2018-2019 de 125 000 $ | DSA | TOUTES | 50%
|  | Préparer le budget de fonctionnement (BF) et le budget d’investissement (BI) répondant aux besoins du plan d’action annuel | Identifier et analyser les activités de la BUL pour lesquelles de nouveaux paramètres budgétaires doivent être présentés au comité du budget UL (2019-2020) : présenter au comité du budget 2019-2020 les nouveaux besoins budgétaires (p. ex. : location d’espace serveur DTI, PPS, BA, etc.) | DA | TOUTES | 100%
|  | Revoir certains processus financiers en appliquant les concepts du Lean Management | Analyser le processus de facturation des dossiers d’usager en vue de revoir l’organisation du travail | DSA | DSPL | 20%
|  |  | Créer une cellule de travail pour le traitement de la carte VISA | DSA | DSPL | 100%
|  |  | Optimiser le processus d’achat des fournitures de bureau | DSA | -
|  | Assurer le suivi de la planification stratégique | Poursuivre les activités de rédaction de la planification stratégique | DA | TOUTES | 100%
|  |  | Assurer l’intégration de mesures d’atteinte des actions de la planification stratégique | BGPO | TOUTES | 10%
|  |  | Créer un tableau de bord sur l’état d’avancement des actions de la planification stratégique | BGPO
|  | Structurer la mise en place d’indicateurs de suivi des différents projets de la BUL | Créer un registre par projet BUL (au besoin) | BGPO
|  |  | Créer un portefeuille de tableaux de bord pour les projets BUL identifiés | BGPO | -
|  |  | Assurer un suivi aux bénéfices d’affaires (arrimer l’analyse d’affaires, la gestion de projet et l’évaluation continue) | BGPO | -
|  | Consolider la collecte et l’organisation des statistiques de la BUL | Redéfinir les besoins en statistiques de production et élaborer un nouveau formulaire de saisie et de compilation ne tenant pas compte uniquement du nombre de notices bibliographiques traitées, mais également du travail réalisé sur les métadonnées d’autorités | DARI | -
Analyser la possibilité de mettre en place un gestionnaire de collecte de données de la BUL
|  | Établir et appliquer un processus de fermeture mensuel des revenus et dépenses de la BUL | Effectuer la reddition trimestrielle des projets portant un numéro AP | DSA | -
|  | Implanter l’approbation électronique des documents du Service des finances (DA, DP, RDV, RRS) | Implanter l’approbation électronique des demandes d’achats (DA) | DSA | - | 100%
|  | Mettre à jour les politiques et procédures de la BUL | Mettre à jour l’outil de suivi budgétaire | DSA | -
|  |  | Mettre à jour le "classeur RH" commun de la gestion du personnel | DSA | - | 25%
|  |  | Mettre à jour la politique de gestion de temps | DSA | - | 30%
|  |  | Mettre à jour la politique de gestion des événements | DA | -
|  |  | Mettre à jour les formulaires de demandes d’achat et de RDV | DSA | -
|  | Optimiser les processus de travail de la commande à la réception des documents, incluant la reliure | Optimiser les processus de travail à la réception et au déballage du courrier | DARI | - | 100%
|  |  | Améliorer le processus de commandes avec l’équipe de la reliure et du soutien aux opérations | DARI | -
|  |  | Optimiser les processus de travail liés aux commandes permanentes | DARI | DSA
|  |  | Poursuivre l’élaboration, la mise en forme et l’harmonisation des procédures de la section Acquisitions des collections | DARI | DSA | 75%
|  | Poursuivre l’amélioration du processus de fin d’année pour le budget d’acquisition | Mettre en place un mécanisme permettant de fermer les bons de commande ouverts au Service des finances | DSA | -
|  |  | Poursuivre l’amélioration continue de la comptabilisation des factures du BA | DSA | - | 50%
Mettre en application la politique et le programme de gestion intégrée des documents élaborée par la Division de la gestion des documents administratifs et des archives (DGDAA) et implanter le logiciel Constellio
| 1.2 Adopter une culture de gestion des ressources humaines basée sur une relation de proximité, qui facilite le soutien du supérieur immédiat ou de la supérieure immédiate à son équipe | Mettre en place un processus annuel de rencontres individuelles entre le gestionnaire et son employé après la dernière réunion de l’année du comité de gestion interne (CGI) (entre juin et octobre) | Mettre en place un processus annuel de rencontres individuelles entre le gestionnaire et son employé après la dernière réunion de l’année du CGI (entre juin et octobre), pour faire le bilan de l’année qui se termine et déterminer les objectifs de l’année à venir | DA | TOUTES | 10%
| 1.3 Harmoniser les pratiques de gestion entre les directions | Mettre en place une approche et un agenda communs, dans l'ensemble des directions, pour les bilans collectifs et les rencontres d'appréciation et d’évaluation des employés | Mettre en place le plan suivant : Avril : bilan et projection par direction Mi-Mai : intégration et arrimage au CGI Mi-mai-Juin : rencontre individuelle avec les employés et leur supérieur immédiat Octobre : rencontre BUL (feuille de route de l'année + échange sur un projet porteur ou sujet stratégique pour la BUL) Février-mars : causerie avec la directrice | DA | TOUTES | 10%
Mettre en place une boîte (physique ou virtuelle) afin de recueillir des commentaires et suggestions d’améliorations de services ou d’environnement de travail
|  | Élaborer et mettre en application un programme structuré d’accueil, de départ et d’intégration des employés | Développer un concept de type parcours : les x premiers jours à la BUL - activités, rencontres, actions à réaliser (p. ex. : une rencontre avec l’ensemble des nouveaux employés et la directrice, une visite de la BUL) | DA | TOUTES
| 1.4 Élaborer une stratégie de communication interne | Relancer le projet de mise à jour/remplacement de l’intranet | Relancer le projet de mise à jour/remplacement de l’intranet | DSR | DA | 50%
|  | Collaborer à l’intégration des nouvelles normes graphiques de l'UL | Collaborer à l’intégration des nouvelles normes graphiques de l'UL | DA | DSR | 50%
|  | Élaborer et déployer une nouvelle image publique (remplacement de la campagne Rat de bibliothèque) | Élaborer et déployer une nouvelle image publique (remplacement de la campagne Rat de bibliothèque) | DA | - | 20%
Regarnir la banque d’images de la BUL
|  | Élaborer une politique d’affichage électronique | Élaborer une politique d’affichage électronique | DA
|  | Préparer le plan de communication quinquennal en lien avec la planification stratégique 2018-2022 | Préparer le plan de communication quinquennal en lien avec la planification stratégique 2018-2022 | DA | -
|  | Préparer un plan de communication annuel en lien avec le plan d’action (p. ex. : signalétique, libre accès, expositions, activités de médiation culturelle, Web, intranet, etc.) | Préparer le plan de communication 2018-2019 (outils/moyens, $$) | DA | - | 100%
|  | Mettre en place des mécanismes de communication et d’information à intégrer dans la stratégie de communication afin d’assurer la diffusion de l’avancement de la planification stratégique aux employés | Mettre en place des mécanismes de communication et d’information à intégrer dans la stratégie de communication afin d’assurer la diffusion de l’avancement de la planification stratégique aux employés | DA | BGPO
Objectif 2 Valoriser les personnes et le développement des compétences | 2.1 Mettre en place les meilleures conditions pour permettre au personnel de développer ses compétences et d’exploiter son plein potentiel | Prévoir une enveloppe budgétaire annuelle sur le budget de fonctionnement de la BUL (complémentaire au budget institutionnel) pour la formation et le perfectionnement des professionnels | Budgéter un montant, complémentaire au budget de perfectionnement, de 6000 $ (plus 1000 $ - bourse Claude-Bonnelly) pour soutenir les besoins de formation et de perfectionnement des professionnels | DA | - | 100%
|  |  | Identifier les critères d’allocation de cette enveloppe | DA | -
|  | Offrir des formations ciblées pour les fonctions selon les besoins : initiatives sectorielles, des directions, ou encouragé par la direction (p. ex. : journée des techniciens, des commis, des bibliothécaires) | Mettre sur pied une formation au bénéfice des techniciens en documentation | DSCA | DARI
|  | Favoriser la polyvalence des tâches tout en tenant compte des besoins de spécialisation inhérents à certaines disciplines ou certains supports, le tout dans une perspective de gestion du risque | Assurer la redondance pour le traitement des données géospatiales | DARI | DSR
Identifier les expertises clés à développer en lien avec les priorités stratégiques de la BUL (p. ex. : expertise en traitement, interprétation et visualisation de données)
Évaluer la possibilité de réserver du temps (p. ex. : une journée par mois ou un % du temps de travail) pour la veille et le perfectionnement autonome (notamment pour les professionnels en situation de gestion)
|  | Mettre en place un parcours de formations par type d’emploi (tronc commun obligatoire pour tous et tronc personnalisé à la pièce) | Mettre en place un parcours de formations par type d’emploi (tronc commun obligatoire pour tous et un tronc personnalisé à la pièce) - choisir un ou deux types de fonction pour l'an 1 | DA | TOUTES
|  | Mettre en place un programme de formation par les pairs | Viser un programme de parrainage pour certains postes critiques de la BUL | DA | TOUTES
|  |  | Poursuivre la formation spécialisée dispensée par les bibliothécaires transdisciplinaires à leurs collègues - 2 formations | DSR | DSCA | 50%
|  | Soutenir, encourager et promouvoir les initiatives des bibliothécaires universitaires dans le développement du savoir en mettant en place des conditions favorisant la publication d’articles scientifiques ou professionnels, des présentations à des congrès scientifiques ou professionnels et d’autres contributions à la profession, dont la participation à l’organisation de conférences | Soutenir, encourager et promouvoir les initiatives des bibliothécaires universitaires dans le développement du savoir en mettant en place des conditions favorisant la publication d’articles scientifiques ou professionnels, des présentations à des congrès scientifiques ou professionnels et d’autres contributions à la profession, dont la participation à l’organisation de conférences | DA | TOUTES | En continu
|  | Prévoir des formations pour le perfectionnement des pratiques de gestion pour les gestionnaires | Planifier une formation en gestion d’équipe (comité de coordination des opérations (CCO) et professionnels en situation de gestion) ou une formation en Lean Management pour l’ensemble des gestionnaires | DA | BGPO
|  | Organiser des événements annuels (p. ex. : formation sur des thèmes stratégiques pour la BUL) | Planifier des ateliers de réflexion sur le projet de PPS des bibliothèques universitaires | BGPO | DA | 20%
| 2.2 Développer une culture de reconnaissance, d'engagement et de valorisation des réalisations individuelles et collectives du personnel | Miser sur la reconnaissance collective (vs individuelle) (p. ex. : projet, réalisation, initiative) | Reconnaitre un projet, une réalisation, une initiative, qui incarne les valeurs de la BUL (critères et mécanismes à définir et à communiquer, p. ex. : soumission des candidatures) | DA | -
|  | Mettre en place une activité de reconnaissance individuelle par les pairs | Encourager la reconnaissance au quotidien en misant sur les pratiques de gestion quotidiennes (p. ex. : feed-back du gestionnaire, rétroaction par les pairs) | DA | TOUTES | En continu
Objectif 3 Faire de l’environnement de travail un milieu de vie | 3.1 Multiplier les occasions propices aux échanges et aux rencontres afin de faire de la Bibliothèque un lieu d’appartenance pour le personnel | Créer des occasions de rencontres annuelles par direction | Créer des occasions de rencontres annuelles par direction (2 rencontres annuelles par année) | TOUTES | -
|  | Créer un club de lecture pour le personnel (et éventuellement l'ouvrir aux employés de l’UL) | Créer un club de lecture pour le personnel (et éventuellement l'ouvrir aux employés de l’UL) | DA | -
Mettre en place un espace de rencontres et de réflexions collaboratif et flexible pour les employés de manière à favoriser les rencontres et les discussions professionnelles
| 3.2 Redéfinir les espaces afin de procurer un milieu de travail moderne et accueillant | Aménager un espace social pour les employés de la BUL avec divans, tables de jeux, ameublement confortable, etc. | Revitalisation des salles de repos pour les employés | DSA
|  |  | Raviver la décoration à la DARI et réparer la sonnnerie de la porte 0258 au pavillon Bonenfant | DSA | DARI
|  | Évaluer l’aménagement de la salle de déballage afin de s’assurer qu’elle répond aux critères d’aménagement ergonomique | Évaluer l’aménagement de la salle de déballage afin de s’assurer qu’elle répond aux critères d’aménagement ergonomique | DARI | DSA | 100%
|  | Rénover et réaménager la salle des dons (BNF-00334) | Rénover et réaménager la salle des dons (BNF-00334) | DARI | DSA
|  | Redéfinir les espaces de la DARI de manière à y inclure les espaces d’entreposage | Redéfinir les espaces de la DARI de manière à y inclure les espaces d’entreposage | DARI | DSA
Objectif 4 Stimuler la collaboration | 4.1 Acquérir une meilleure connaissance collective des rôles et des expertises de tous les membres du personnel | Poursuivre la programmation des Idées fructueuses | Poursuivre la programmation des Idées fructueuses (8 séances) | DA |  | 50%
|  | Poursuivre les visites de la BUL pour les employés, élargir à toutes les directions et étendre aux différents lieux (p. ex. : Centre de conservation, collections du Casault, etc.) | Poursuivre les visites de la BUL pour les employés, élargir à toutes les directions et étendre aux différents lieux (p. ex. : Centre de conservation, collections du Casault, etc.) | DA | TOUTES | 25%
|  | Mettre en place des séances d’information sur le rôle des fonctions clés de la BUL (p. ex. : bibliothécaires, commis, techniciens) | Préparer une séance d’information sur le rôle d’un bibliothécaire responsable de l’expérience usager dans une bibliothèque universitaire | BGPO | -
| 4.2 Favoriser la participation des membres du personnel à la réalisation d'initiatives porteuses | Faire évoluer la pratique de gestion de projets | Mettre en place des gouvernances « plus inclusives » et intégrer des pratiques collaboratives (p. ex. : atelier d’échanges, sondage, consultation, etc.) | BGPO | TOUTES
| 4.3 Proposer une stratégie de décloisonnement pour une meilleure intégration entre les directions | Favoriser la constitution de comités multidirections pour la gestion et la mise en place de projets, activités, mandats (p. ex. : gestion des collections, formations, site Web, appui à la recherche, espaces, etc.) | Favoriser la constitution de comités multidirections pour la gestion et la mise en place de projets, activités, mandats (p. ex. : gestion des collections, formations, site Web, appui à la recherche, espaces, etc.) | BGPO | TOUTES
|  | Proposer un programme d’échange entre les membres de différentes équipes afin de favoriser le désilotage | Favoriser des pratiques d'échange et partage de bonnes pratiques : offrir, sur une base volontaire, des « stages » de XX jours dans une autre section (p. ex. : technicien de la DARI qui voudrait passer une semaine au service au public) — règles à valider auprès du VRRH | DA | TOUTES